附件7.2017年广东省“三支一扶”工作日程表

| 时间 | 工作项目 | 承办单位 |
| --- | --- | --- |
| 5月4曰前 | 填报《2017年“三支一扶”招募工作联络表》 | 省人才服务局、 各地级以上市人社局 |
| 5月8日前 | 宣传动员，公布招募方案 | 各高校，省人才服务局、 各有关地级以上市人社局 |
| 5月8曰 —5月21曰 | 资格审核工作 | 各爵校，省人才服务局、 各有关地级以上市人社局 |
| 5月24曰前 | 报送招募“三支一扶”高校毕业生材料 | 各高校，省人才服务局、 各有关地级以上市人社局 |
| 5月25曰 —5月31日 | 资格复核工作 | 省“三支一扶”办 |
| 6月1日 | 通知资格复核合格的学生 | 省“三支一扶”办 |
| 6月6日-6 月24曰 | 系统自动匹配 | 省“三支一扶”办 |
| 6月15日-6 月24曰 | 系统自动递补调剂 | 省“三支一扶”办 |
| 6月17日-6 月30曰 | 公布补招岗位，进行补招 | 省“三支一扶”办、各有关地级 以上市人社局 |
| 6月24曰前 | 报送补招的“三支一扶”高校毕业生材料 | 各有关地级以上市人社局 |
| 6月24日-6 月27曰 | 系统自动匹配补招对象 | 省“三支一扶”办 |
| 7月1日-7 ^月5曰 | 公示招募名单 | 省“三支一扶”办 |
| 7月7曰前 | 印发《广东省2017年参加“三支一扶”高校毕业 生派遣计划》 | 省“三支一扶”办 |
| 7月1〇日前 | 公布2017年广东省“三支一扶”高校毕业生名单， 并通知本人 | 省“三支一扶”办、省人才服务 局、各有关地级以上市人社局 |
| 7月11曰前 | 将参加“三支一扶”人员名单分配至服务地 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月12日前 | 2017届广东省“三支一扶”高校毕业生到各有关市 人社局报到 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月13曰 -14日 | “三支一扶”高校毕业生岗前培训 | 各有关地级以上市人社局 |
| 7月17曰前 | “三支一扶”高校毕业生赴服务单位 | 各有关地级以上市、县（市、区） 人社局 |
| 7月31日前 | 报送2017年“三支一扶”高校毕业生派遣情况和 服务期满考核情况 | 各有关地级以上市人社局 |