中央专项彩票公益金教育助学项目

滋蕙计划工作指南

为切实做好滋蕙计划执行工作，按照《中央专项彩票公益金教育助学项目资金管理办法》要求，制定本工作指南。

一、责任分工

中国教育发展基金会（以下简称基金会）负责制定直接到县的资助名额分配方案，审核各地报送材料并向受助学生拨付资金。

各省级教育行政部门、学生资助管理部门（以下简称省级部门）负责向基金会提供基础数据，审核汇总并报送相关材料，推进督促项目落实。

各县级教育行政部门、学生资助管理部门（以下简称县级部门）负责组织本县（市、区）的学生申请、材料审核、名单公示等工作并将有关情况上报省级部门。

各市级教育行政部门、学生资助管理部门（以下简称市级部门）及高中阶段学校根据实际情况配合完成有关工作。

二、资助对象

滋蕙计划资助对象是普通高中及中等职业学校应届毕业通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校（含高职）的家庭经济困难新生。滋蕙计划应优先资助下列学生：

1.脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、享受最低生活保障家庭学生、特困供养学生；

2.孤残学生、烈士子女、残疾人子女；

3.因突发事件等其他原因导致家庭经济困难学生。

三、资助标准

考入省（自治区、直辖市）内院校的新生每人500元，考入省（自治区、直辖市）外院校的新生每人1000元。

四、工作程序

1.提供基础数据。各省级部门将当年高中阶段毕业年级学生人数、上年度高考新生录取人数、上年度高中阶段毕业生人数（均包含普通高中和中职学校）以县（市、区）为单位报送至基金会，如有重点倾斜等分配原则方面的建议，一并说明。省属学校、市属学校根据各省份实际管理情况，可参照县级部门单列数据，也可纳入学校所在地县级部门统筹管理。

2.下达名额分配方案。基金会根据各省级部门提供数据和分配建议制定资助名额分配方案，将名额分配到县。基金会印发正式通知，将当年分配方案和设定的绩效指标通知到相关省级部门；通过中国教育发展基金会—项目申报系统（u.cedf.org.cn）将具体分配名额通知到省级、市级、县级部门管理员。

3.组织学生申请。各县级部门组织符合条件的学生提出申请，申请材料包括滋蕙计划学生申请表、高等院校录取通知书等，鼓励各地通过线上申请、数据比对等方式简化申报要求、减轻学生负担。

4.审核申请材料。各县级部门应当按照公平、公开、公正的原则组织评审，评审重点关注毕业学校是否符合要求、录取院校是否符合要求、家庭经济是否切实困难、相关信息填报是否准确无误，特别是学生账号信息和联系方式是否准确。各县级部门应当采取适当方式公示审核通过的名单，公示不得涉及学生敏感信息及隐私。

5.资助名单报送。各县级部门根据实际录取情况分批次将公示无误的名单通过项目申报系统逐级报送，时间节点分别为7月30日、8月30日、9月30日前；市级、省级部门审核通过后通过项目申报系统逐级报送至基金会。

6.拨付资金。基金会审核确定最终名单后，分批次将资金拨付至受助学生账户，省级、市级、县级部门及时登录项目申报系统查看拨款情况，拨款成功的，各地及时通知学生查收，拨付失败的账户信息，县级部门应于5个工作日内核实并再次报送准确信息。无法核实准确信息的，县级部门可申请废弃，由基金会取消其资格，不予资助。

7.跨区域名额调剂。各批次申报结束后，基金会汇总有关地区名额结余情况，根据了解到的各地资助缺口，决定追加方案。接受追加的地区按程序补报最后一批次资助学生名单材料。

8.总结当年工作。当年工作完成后，各省级部门于年底前通过项目申报系统向基金会报送工作总结。工作总结应包括当年最终确定的资助金额、资助学生人数、资助工作完成情况，执行过程中存在的问题，好的做法及典型案例、绩效指标完成情况等。

五、注意事项

1.上报基础数据时未列的单位，基金会将不予分配名额。

2.资助名额分配方案中的资助名额为参考数，非控制数，各地均可将省内名额、省外名额互相调剂使用，调剂时需遵循2:1原则，即：调增两个省内名额，需同时调减一个省外名额，反之同理。

3.各县级部门应参照往年资助情况，合理安排各批次资助名额。根据设定的时间节点，各县级部门应分批审核、公示、报送，各省级部门应分批审核、报送，基金会应分批审核并拨付资金。

4.省级部门、市级部门应加强对县级部门的督促，特别是材料报送晚、落实资助名额迟缓的县级部门。

5.基金会在终审时发现不符合要求的学生时，可直接取消其资格，不予资助。

6.取消资格和最终汇款失败的学生，不列入当年完成的资助名额。

7.鼓励各地对受资助学生开展跟踪追访，不作为实现资助的必要条件。

8.2021年印发的《中央专项彩票公益金教育助学项目实施细则》已废止，不再按其要求实施。